## 購建固定資產
國立體育大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國106 年 11 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 163106000 | 0 | 0 | 163106000 | 161396000 | 144329796 | 3267231 | 147597027 | 91.45 | -13798973 | -8.55
土地改良物 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 | 12000000 | 5152503 | 2083303 | 7235806 | 60.3 | -4764194 | -39.7 | 停車場空間增設及道路鋪面工程：因辦理初驗時需取樣並送實驗室等候試驗報告；及初驗時缺失改善項目需考量天候因素，故改善期較長致執行落後。 | 已完成初驗程序，相關試驗報告業已提送且合格，後續將請驗收人員儘速排定正式驗收日期，以利後續作業。
土地改良物 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 | 12000000 | 2127585 | 0 | 2127585 | 17.73 | -9872415 | -82.27
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3024918 | 2083303 | 5108221 |  | 5108221
房屋及建築 | 0 | 375000 | 0 | 11843000 | 12218000 | 12218000 | 24552712 | 1183928 | 25736640 | 210.65 | 13518640 | 110.65 | 主要係配合世大運進行射箭場及田徑場整建工程，致實際數較預算數增加。
房屋及建築 | 0 | 375000 | 0 | 11843000 | 12218000 | 12218000 | 4034815 | 0 | 4034815 | 33.02 | -8183185 | -66.98
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20517897 | 1183928 | 21701825 |  | 21701825
機械及設備 | 0 | 117067000 | 0 | -9636000 | 107431000 | 106931000 | 53775512 | 0 | 53775512 | 50.29 | -53155488 | -49.71 | 主要係各單位依實際需要辦理採購，致實際數較預算數減少。
機械及設備 | 0 | 117067000 | 0 | -9636000 | 107431000 | 106931000 | 43570969 | 0 | 43570969 | 40.75 | -63360031 | -59.25
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10204543 | 0 | 10204543 |  | 10204543
交通及運輸設備 | 0 | 4852000 | 0 | 0 | 4852000 | 4500000 | 10037926 | 0 | 10037926 | 223.07 | 5537926 | 123.07 | 主要係各單位依實際需要辦理採購，致實際數較預算數增加。
交通及運輸設備 | 0 | 4852000 | 0 | 0 | 4852000 | 4500000 | 540769 | 0 | 540769 | 12.02 | -3959231 | -87.98
訂購機件-交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9497157 | 0 | 9497157 |  | 9497157
什項設備 | 0 | 28812000 | 0 | -2207000 | 26605000 | 25747000 | 50811143 | 0 | 50811143 | 197.35 | 25064143 | 97.35 | 主要係各單位依實際需要辦理採購，致實際數較預算數增加。
什項設備 | 0 | 28812000 | 0 | -2207000 | 26605000 | 25747000 | 21900538 | 0 | 21900538 | 85.06 | -3846462 | -14.94
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28910605 | 0 | 28910605 |  | 28910605
總 計 | 0 | 163106000 | 0 | 0 | 163106000 | 161396000 | 144329796 | 3267231 | 147597027 | 91.45 | -13798973 | -8.55 | 執行率91.45%，主要係停車場空間增設及道路鋪面工程辦理初驗時缺失改善項目需考量天候因素，故改善期較長致執行落後。 | 目前已完成初驗程序，將儘速排定正式驗收日期，以利後續作業。
土地改良物 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 | 12000000 | 5152503 | 2083303 | 7235806 | 60.3 | -4764194 | -39.7
房屋及建築 | 0 | 375000 | 0 | 11843000 | 12218000 | 12218000 | 24552712 | 1183928 | 25736640 | 210.65 | 13518640 | 110.65
機械及設備 | 0 | 117067000 | 0 | -9636000 | 107431000 | 106931000 | 53775512 | 0 | 53775512 | 50.29 | -53155488 | -49.71
交通及運輸設備 | 0 | 4852000 | 0 | 0 | 4852000 | 4500000 | 10037926 | 0 | 10037926 | 223.07 | 5537926 | 123.07
什項設備 | 0 | 28812000 | 0 | -2207000 | 26605000 | 25747000 | 50811143 | 0 | 50811143 | 197.35 | 25064143 | 97.35
總 計 | 0 | 163106000 | 0 | 0 | 163106000 | 161396000 | 144329796 | 3267231 | 147597027 | 91.45 | -13798973 | -8.55

## 餘絀表
國立體育大學校務基金
收支餘絀表
|  |  |  | 中華民國106 年 11 月份 |  |  |  |  | 單位:新臺幣元
科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 |  |  |  | 本年度截至本月份累計數
|  | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) |  | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (－)
|  |  |  | 金 額 | ％ |  |  | 金 額 | ％
業務收入 | 489294000 | 48917856 | 36507000 | 12410856 | 34 | 454819605 | 459512000 | -4692395 | -1.02
教學收入 | 152279000 | 15128997 | 8509000 | 6619997 | 77.8 | 133795458 | 150377000 | -16581542 | -11.03
學雜費收入 | 102993000 | 9590226 | 3300000 | 6290226 | 190.61 | 89785595 | 99693000 | -9907405 | -9.94
學雜費減免(-) | -13214000 | 0 | 0 | 0 |  | -6935360 | -6607000 | -328360 | 4.97
建教合作收入 | 50000000 | 3558902 | 4167000 | -608098 | -14.59 | 42030190 | 45833000 | -3802810 | -8.3
推廣教育收入 | 12500000 | 1979869 | 1042000 | 937869 | 90.01 | 8915033 | 11458000 | -2542967 | -22.19
其他業務收入 | 337015000 | 33788859 | 27998000 | 5790859 | 20.68 | 321024147 | 309135000 | 11889147 | 3.85
學校教學研究補助收入 | 302040000 | 25170000 | 25170000 | 0 | 0 | 276870000 | 276870000 | 0 | 0
其他補助收入 | 32500000 | 8300859 | 2708000 | 5592859 | 206.53 | 41648602 | 29790000 | 11858602 | 39.81
雜項業務收入 | 2475000 | 318000 | 120000 | 198000 | 165 | 2505545 | 2475000 | 30545 | 1.23
業務成本與費用 | 521579000 | 52210338 | 40868000 | 11342338 | 27.75 | 468834682 | 479882000 | -11047318 | -2.3
教學成本 | 375579000 | 47184091 | 29836000 | 17348091 | 58.14 | 350241363 | 345338000 | 4903363 | 1.42
教學研究及訓輔成本 | 325753000 | 41617815 | 25710000 | 15907815 | 61.87 | 302213588 | 299935000 | 2278588 | 0.76
建教合作成本 | 42443000 | 5135526 | 3517000 | 1618526 | 46.02 | 41914733 | 38704000 | 3210733 | 8.3
推廣教育成本 | 7383000 | 430750 | 609000 | -178250 | -29.27 | 6113042 | 6699000 | -585958 | -8.75
其他業務成本 | 11932000 | 2020426 | 994000 | 1026426 | 103.26 | 8628065 | 10934000 | -2305935 | -21.09
學生公費及獎勵金 | 11932000 | 2020426 | 994000 | 1026426 | 103.26 | 8628065 | 10934000 | -2305935 | -21.09
管理及總務費用 | 131930000 | 3005821 | 9938000 | -6932179 | -69.75 | 108749736 | 121585000 | -12835264 | -10.56
管理費用及總務費用 | 131930000 | 3005821 | 9938000 | -6932179 | -69.75 | 108749736 | 121585000 | -12835264 | -10.56
其他業務費用 | 2138000 | 0 | 100000 | -100000 | -100 | 1215518 | 2025000 | -809482 | -39.97
雜項業務費用 | 2138000 | 0 | 100000 | -100000 | -100 | 1215518 | 2025000 | -809482 | -39.97
業務賸餘(短絀-) | -32285000 | -3292482 | -4361000 | 1068518 | -24.5 | -14015077 | -20370000 | 6354923 | -31.2
業務外收入 | 76423000 | 6643970 | 8370000 | -1726030 | -20.62 | 70766979 | 65259000 | 5507979 | 8.44
財務收入 | 9150000 | 277321 | 1472000 | -1194679 | -81.16 | 4686094 | 8499000 | -3812906 | -44.86
利息收入 | 9150000 | 277321 | 1472000 | -1194679 | -81.16 | 4686094 | 8499000 | -3812906 | -44.86
其他業務外收入 | 67273000 | 6366649 | 6898000 | -531351 | -7.7 | 66080885 | 56760000 | 9320885 | 16.42
資產使用及權利金收入 | 63500000 | 5692415 | 6583000 | -890585 | -13.53 | 60129140 | 53303000 | 6826140 | 12.81
受贈收入 | 2000000 | 441258 | 167000 | 274258 | 164.23 | 3413764 | 1833000 | 1580764 | 86.24
賠(補)償收入 | 84000 | 100 | 7000 | -6900 | -98.57 | 1399 | 77000 | -75601 | -98.18
違規罰款收入 | 300000 | 160350 | 25000 | 135350 | 541.4 | 199148 | 275000 | -75852 | -27.58
雜項收入 | 1389000 | 72526 | 116000 | -43474 | -37.48 | 2337434 | 1272000 | 1065434 | 83.76
業務外費用 | 75605000 | 5550950 | 6328000 | -777050 | -12.28 | 54516957 | 69077000 | -14560043 | -21.08
其他業務外費用 | 75605000 | 5550950 | 6328000 | -777050 | -12.28 | 54516957 | 69077000 | -14560043 | -21.08
財產交易短絀 | 0 | 16227 | 0 | 16227 |  | 16227 | 0 | 16227
雜項費用 | 75605000 | 5534723 | 6328000 | -793277 | -12.54 | 54500730 | 69077000 | -14576270 | -21.1
業務外賸餘(短絀-) | 818000 | 1093020 | 2042000 | -948980 | -46.47 | 16250022 | -3818000 | 20068022 | -525.62
本期賸餘(短絀-) | -31467000 | -2199462 | -2319000 | 119538 | -5.15 | 2234945 | -24188000 | 26422945 | -109.24
備註：一、本(11)月份實際數與預算數比較增減差異說明： 本月份實際短絀數219萬9,462元，較預算短絀數231萬9,000元，減少11萬9,538元，主要係因「學雜費收入」實際較預計增加629萬0,226元。 二、本年度截至本(11)月份實際數與預算數比較增減差異說明： (一)業務短絀：截至本月底止累計實際短絀數1,401萬5,077元，較預算短絀數2,037萬元，減少635萬4,923元，主要係「管理費用及總務費用」，為業務單位依實際業務所需，實際支用較預計減少1,283萬5,264元。 (二)業務外賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數1,625萬0,022元，較預算短絀數381萬8,000元，反絀為餘，相差2,006萬8,022元，主要係： 1.「資產使用及權利金收入」係場地租借收入，實際較預計增加682萬6,140元。 2.「雜項費用」係各場館對外營運成本依實際業務需要，實際支用較預計減少1,457萬6,270元。 (三)本期賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數223萬4,945元，較累計預算短絀數2,418萬8,000元，反絀為餘，相差2,642萬2,945元，主要係因： 1.「管理費用及總務費用」實際支用較預計減少1,283萬5,264元。 2.「雜項費用」實際支用較預計減少1,457萬6,270元。

## 平衡表
國立體育大學校務基金
平衡表
|  | 中華民國106 年 11 月 30 日 |  |  | 單位:新臺幣元
科目名稱 | 金 額 | ％ | 科目名稱 | 金 額 | ％
資產 | 5336213072 | 100 | 負債 | 2746236513 | 51.46
流動資產 | 1314802522 | 24.64 | 流動負債 | 160711094 | 3.01
現金 | 1159259124 | 21.72 | 應付款項 | 31469843 | 0.59
銀行存款 | 1158659124 | 21.71 | 應付代收款 | 25201860 | 0.47
零用及週轉金 | 600000 | 0.01 | 應付工程款 | 3267231 | 0.06
應收款項 | 117207339 | 2.2 | 其他應付款 | 3000752 | 0.06
其他應收款 | 117207339 | 2.2 | 預收款項 | 129241251 | 2.42
預付款項 | 38336059 | 0.72 | 預收收入 | 129241251 | 2.42
用品盤存 | 488021 | 0.01 | 其他負債 | 2568947469 | 48.14
預付費用 | 29069175 | 0.54 | 什項負債 | 2568947469 | 48.14
留抵稅額 | 59639 | 0 | 存入保證金 | 27294567 | 0.51
其他預付款 | 8719224 | 0.16 | 應付退休及離職金 | 6511425 | 0.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 46315810 | 0.87 | 應付代管資產 | 2534963878 | 47.5
長期投資 | 29961575 | 0.56 | 暫收及待結轉帳項 | 177599 | 0
備供出售金融資產－非流動 | 30000000 | 0.56 | 遞延貸項 | 16577950 | 0.31
備供出售金融資產評價調整－非流動 | -38425 | 0 | 遞延收入 | 16577950 | 0.31
準備金 | 16354235 | 0.31 | 遞延收入 | 16577950 | 0.31
退休及離職準備金 | 6511425 | 0.12 | 淨值 | 2589976559 | 48.54
其他準備金 | 9842810 | 0.18 | 基金 | 1791063030 | 33.56
固定資產 | 1237249244 | 23.19 | 基金 | 1791063030 | 33.56
土地改良物 | 60066009 | 1.13 | 基金 | 1791063030 | 33.56
土地改良物 | 130080348 | 2.44 | 公積 | 727666182 | 13.64
累計折舊-土地改良物(-) | -70014339 | -1.31 | 資本公積 | 692777182 | 12.98
房屋及建築 | 755671297 | 14.16 | 受贈公積 | 692777182 | 12.98
房屋及建築 | 925573278 | 17.35 | 特別公積 | 34889000 | 0.65
累計折舊-房屋及建築(-) | -169901981 | -3.18 | 特別公積 | 34889000 | 0.65
機械及設備 | 114046763 | 2.14 | 累積餘絀(-) | 71285772 | 1.34
機械及設備 | 370413934 | 6.94 | 累積賸餘 | 71285772 | 1.34
累計折舊-機械及設備(-) | -256367171 | -4.8 | 累積賸餘 | 69050827 | 1.29
交通及運輸設備 | 15099418 | 0.28 | 本期賸餘 | 2234945 | 0.04
交通及運輸設備 | 58247637 | 1.09 | 淨值其他項目 | -38425 | 0
累計折舊-交通及運輸設備(-) | -43148219 | -0.81 | 金融商品未實現餘絀 | -38425 | 0
什項設備 | 212611469 | 3.98 | 金融商品未實現餘絀 | -38425 | 0
什項設備 | 460468032 | 8.63
累計折舊-什項設備(-) | -247856563 | -4.64
購建中固定資產 | 79754288 | 1.49
未完工程 | 31141983 | 0.58
訂購機件及設備款 | 48612305 | 0.91
無形資產 | 7656009 | 0.14
無形資產 | 7656009 | 0.14
專利權 | 153415 | 0
電腦軟體 | 7502594 | 0.14
遞延借項 | 35270729 | 0.66
遞延費用 | 35270729 | 0.66
遞延費用 | 35270729 | 0.66
其他資產 | 2694918758 | 50.5
什項資產 | 2694918758 | 50.5
暫付及待結轉帳項 | 159954880 | 3
代管資產 | 2978406458 | 55.81
累計折舊-代管資產(-) | -443442580 | -8.31
合 計 | 5336213072 | 100 | 合 計 | 5336213072 | 100
附 註： 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 $2,094,415.00元 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 $2,094,415.00元

## 銷售量值表
國立體育大學校務基金
產品銷售(營運)量值表
[6 empty] | 中華民國106 年 11 月份 |  |  | 貨幣單位:新臺幣元
產 品(營 運 項 目) |  | 本月數 及 累計數 | 數 量 (營 運 量) |  |  | 單 位 售 價 (元) (利、費率) |  |  | 銷 售 (營 運) 總 值
名 稱 | 單 位 |  | 實 際 數 | 預 算 數 | 占 預 算 % | 實 際 數 | 預 算 數 | 增 減 (一) % | 實 際 數 | 預 算 數 | 增 減 (一) %
教學訓輔 | 人 | 本月數 | 2437 | 2305 | 105.73 | 17077 | 11154 | 53.1 | 41617815 | 25710000 | 61.87
|  | 累計數 | 2437 | 2305 | 105.73 | 124010 | 130124 | -4.6986 | 302213588 | 299935000 | 0.76
大專院校 | 人 | 本月數 | 2437 | 2305 | 105.73 | 17077 | 11154 | 53.1 | 41617815 | 25710000 | 61.87
|  | 累計數 | 2437 | 2305 | 105.73 | 124010 | 130124 | -4.6986 | 302213588 | 299935000 | 0.76
合 計 |  | 本月數 | 2437 | 2305 | 105.73 | 17077 | 11154 | 53.1 | 41617815 | 25710000 | 61.87
|  | 累計數 | 2437 | 2305 | 105.73 | 124010 | 130124 | -4.6986 | 302213588 | 299935000 | 0.76