國立體育大學444次(100學年度第1次)行政會議記錄
一、時間：100年8月10日(星期三)上午9時

二、地點：行政教學大樓515會議室

三、主席：高校長俊雄                     紀錄：林榮通
報告事項：
（一）宣讀上次會議紀錄。
（二）各單位重要業務報告。
提案討論：
提案三                                     提案單位：會計室
案由：本校圖書館及田徑場新建工程截至本(100)年7月底止執行情況嚴重落後，依中央政府附屬單位預算執行要規定，提會檢討並採取對策。

說明：

1、 依據中央政府附屬單位預算執行要點第34點規定，各基金業務計畫預算執行部門，應就各該部門計畫預算執行情形，按期編製報告，並詳予分析差異原因，其差異超過百分之十以上者，應提出改進意見……適時提報業務會報……檢討採取對策。
2、 承辦單位提出之落後原因及改進措施，詳如附件。
3、 兩項工程支用明細如下:
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工程款 97,376,000 44,500,000 45.70% 8,912,841 20.03% 35,587,159 -79.97%

工程款 90,703,000 34,678,000 38.23% 3,056,775 8.81% 31,621,225 -91.19%

田徑場新建工程

圖書館新建工程　


決議：總務處提出具體改善措施。
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	計畫名稱
	經費用途
	年度預算數
	實支數
	核銷簽證數
	請購未銷數
	累計動支數
	動支率％
	執行率%
	執行率未達78%原因及改進措施

	100T0100校長室
	　

	100T0100
	200資本門                        
	702,750 
	111,035 
	43,600 
	103,850 
	258,485 
	36.78 
	22.00 
	

	100T0100
	合    計
	702,750 
	111,035 
	43,600 
	103,850 
	258,485 
	36.78 
	22.00 
	

	100T0107教學研究大樓新建工程
	執行率已達目標。

	100T0107
	204公共藝術設置費                
	1,203,867 
	984,000 
	0 
	0 
	984,000 
	81.74 
	81.74 
	

	100T0107
	合    計
	1,203,867 
	984,000 
	0 
	0 
	984,000 
	81.74 
	81.74 
	

	100T0108圖書館大樓新建工程
	1.本工程 已於100.2.14開工，因向縣府申報開工耗時甚久，故於4月中旬始全面開挖，目前已完成基腳、一樓底版施作，正進行二樓底版模版鋼筋組立及水電配管施工。
2.已依核定之預定進度督請廠商持續趕工，並辦理估驗計價事宜。

	100T0108
	202工程估驗計價款                
	97,376,000 
	8,912,841 
	1,194,863 
	6,962,788 
	17,070,492 
	17.53 
	10.38 
	

	100T0108
	合    計
	97,376,000 
	8,912,841 
	1,194,863 
	6,962,788 
	17,070,492 
	17.53 
	10.38 
	

	100T0109田徑場新建工程
	1.前因建照請照送審作業受本校新增建案建蔽率增加影響，經建管主管機關審查應行辦理都審變更程序重提審  議大會，致相關請照作業期程遞延約75天，業於100年6月21日取得建照。
2.本案建照後申辦水保施工許可證始得施作建築前水土保持工項， 經洽桃園縣水保科後函請免繳保證金，因水保法規認定大專院校係機構非屬「機關」退回，即簽辦借款繳納保證金，業已於100年7月28日取得許可證，致期程遞延約20天。
3.水保施工許可證取得後，相關水保非建築工項將進場施作，俟8月下旬整地完成，基樁、田徑場地基、廣場及停車場等項目將檢討工序，全面展開施作，預計全室外環境允許下於10月底前建築結構一樓樓底板可完成，屆時機電併進，達年底預算目標。

	100T0109
	202工程估驗計價款                
	90,703,000 
	3,056,775 
	2,363,226 
	81,506,638 
	86,926,639 
	95.84 
	5.98 
	

	100T0109
	合    計
	90,703,000 
	3,056,775 
	2,363,226 
	81,506,638 
	86,926,639 
	95.84 
	5.98 
	

	100T0500總務處
	執行率已達目標。

	100T0500
	200資本門                        
	233,000 
	212,703 
	0 
	0 
	223,309 
	95.84 
	95.84 
	

	100T0500
	合    計
	233,000 
	212,703 
	0 
	0 
	223,309 
	95.84 
	95.84 
	

	100T1100教務處
	執行率已達目標。

	100T1100
	200資本門                        
	48,000 
	48,000 
	0 
	0 
	48,000 
	100.00 
	100.00 
	

	100T1100
	合    計
	48,000 
	48,000 
	0 
	0 
	48,000 
	100.00 
	100.00 
	

	100T1300圖書館
	執行率已達目標。

	100T1300
	200資本門                        
	6,750,000 
	5,750,438 
	72,309 
	183,827 
	6,006,574 
	88.99 
	86.26 
	

	100T1300
	合    計
	6,750,000 
	5,750,438 
	72,309 
	183,827 
	6,006,574 
	88.99 
	86.26 
	

	100T2001競技學院
	各採購項目已申請完成，積極辦理核銷程序中。

	100T2001
	200資本門                        
	100,000 
	47,789 
	0 
	50,960 
	98,749 
	98.75 
	47.79 
	

	100T2001
	合    計
	100,000 
	47,789 
	0 
	50,960 
	98,749 
	98.75 
	47.79 
	

	100T2002健康學院
	執行率已達目標。

	100T2002
	200資本門                        
	60,000 
	15,457 
	40,750 
	0 
	56,207 
	93.68 
	93.68 
	

	100T2002
	合    計
	60,000 
	15,457 
	40,750 
	0 
	56,207 
	93.68 
	93.68 
	

	100T2003體育學院
	執行率已達目標。

	100T2003
	200資本門                        
	40,000 
	40,000 
	0 
	0 
	40,000 
	100.00 
	100.00 
	

	100T2003
	合    計
	40,000 
	40,000 
	0 
	0 
	40,000 
	100.00 
	100.00 
	

	100T2004管理學院
	執行率已達目標。

	100T2004
	200資本門                        
	40,000 
	36,943 
	0 
	0 
	36,943 
	92.36 
	92.36 
	

	100T2004
	合    計
	40,000 
	36,943 
	0 
	0 
	36,943 
	92.36 
	92.36 
	

	100T2005共同教育委員會
	積極辦理規劃中。

	100T2005
	200資本門                        
	40,000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0.00 
	0.00 
	

	100T2005
	合    計
	40,000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0.00 
	0.00 
	

	100T2100體研所
	執行率已達目標。

	100T2100
	200資本門                        
	180,000 
	156,388 
	0 
	0 
	156,388 
	86.88 
	86.88 
	

	100T2100
	合    計
	180,000 
	156,388 
	0 
	0 
	156,388 
	86.88 
	86.88 
	

	100T2200教練所
	經費使用簽核中。

	100T2200
	200資本門                        
	180,000 
	0 
	0 
	16,900 
	16,900 
	9.39 
	0.00 
	

	100T2200
	合    計
	180,000 
	0 
	0 
	16,900 
	16,900 
	9.39 
	0.00 
	

	100T2300運動科學研究所
	1.動物房隔間冷氣及空氣清淨機已裝設完成,待廠商開立發票辦理核銷。
2.新購教師電腦待廠商出貨。
3.原擬採購心率變異紀錄器43,270元,因空間調整案,本經費奉核優先支援空間調整所需經費

	100T2300
	200資本門                        
	180,000 
	0 
	43,333 
	93,386 
	136,719 
	75.96 
	24.07 
	

	100T2300
	合    計
	180,000 
	0 
	43,333 
	93,386 
	136,719 
	75.96 
	24.07 
	

	100T2500運動技術研究所
	已完成採購，積極辦理核銷中。

	100T2500
	200資本門                        
	180,000 
	80,775 
	0 
	99,225 
	180,000 
	100.00 
	44.88 
	

	100T2500
	合    計
	180,000 
	80,775 
	0 
	99,225 
	180,000 
	100.00 
	44.88 
	

	100T2700國際事務所
	擬添購新聘教師教學設備，已請廠商規劃報價中。

	100T2700
	200資本門                        
	180,000 
	101,757 
	0 
	0 
	101,757 
	56.53 
	56.53 
	

	100T2700
	合    計
	180,000 
	101,757 
	0 
	0 
	101,757 
	56.53 
	56.53 
	

	100T3100陸上運動技術系
	已積極辦理採購中。

	100T3100
	200資本門                        
	180,000 
	120,713 
	0 
	40,000 
	160,713 
	89.29 
	67.06 
	

	100T3100
	合    計
	180,000 
	120,713 
	0 
	40,000 
	160,713 
	89.29 
	67.06 
	

	100T3200球類運動技術系
	執行率已達目標。

	100T3200
	200資本門                        
	180,000 
	171,496 
	0 
	0 
	171,496 
	95.28 
	95.28 
	

	100T3200
	合    計
	180,000 
	171,496 
	0 
	0 
	171,496 
	95.28 
	95.28 
	

	100T3300技擊運動技術系
	已積極辦理採購。

	100T3300
	200資本門                        
	180,000 
	80,316 
	0 
	76,226 
	156,542 
	86.97 
	44.62 
	

	100T3300
	合    計
	180,000 
	80,316 
	0 
	76,226 
	156,542 
	86.97 
	44.62 
	

	100T3400休閒產業經營學系(所)
	各項設備於暑假期間進行檢測，需添購設備將陸續提出請購申請。

	100T3400
	200資本門                        
	180,000 
	102,599 
	0 
	19,028 
	121,627 
	67.57 
	57.00 
	

	100T3400
	合    計
	180,000 
	102,599 
	0 
	19,028 
	121,627 
	67.57 
	57.00 
	

	100T3500體育推廣學系(所)
	1.已提出採購申請部份將於商場交貨驗收後積極辦理核銷程序。
2.尚未提出採購部分已積極規劃中。

	100T3500
	200資本門                        
	180,000 
	66,919 
	0 
	76,000 
	142,919 
	79.40 
	37.18 
	

	100T3500
	合    計
	180,000 
	66,919 
	0 
	76,000 
	142,919 
	79.40 
	37.18 
	

	100T3600運動保健學系
	執行率已達目標。

	100T3600
	200資本門                        
	180,000 
	165,026 
	0 
	13,500 
	178,526 
	99.18 
	91.68 
	

	100T3600
	合    計
	180,000 
	165,026 
	0 
	13,500 
	178,526 
	99.18 
	91.68 
	

	100T3700適應體育學系
	執行率已達目標。

	100T3700
	200資本門                        
	180,000 
	157,707 
	0 
	11,183 
	168,890 
	93.83 
	87.62 
	

	100T3700
	合    計
	180,000 
	157,707 
	0 
	11,183 
	168,890 
	93.83 
	87.62 
	

	100T3800通識教育中心
	積極進行規劃中。

	100T3800
	200資本門                        
	180,000 
	0 
	0 
	17,591 
	17,591 
	9.77 
	0.00 
	

	100T3800
	合    計
	180,000 
	0 
	0 
	17,591 
	17,591 
	9.77 
	0.00 
	

	100T4200資訊中心
	已下單採購52台電腦主機，待安裝完成及辦理驗收後即刻辦理核銷。

	100T4200
	200資本門                        
	2,000,000 
	948,152 
	0 
	1,049,027 
	1,997,179 
	99.86 
	47.41 
	

	100T4200
	合    計
	2,000,000 
	948,152 
	0 
	1,049,027 
	1,997,179 
	99.86 
	47.41 
	

	100T4300師資培育中心
	因本中心年度業務費嚴重缺口，擬於九月下結算後，與校長統籌款交換業務費。

	100T4300
	200資本門                        
	180,000 
	30,491 
	0 
	36,747 
	67,238 
	37.35 
	16.94 
	

	100T4300
	合    計
	180,000 
	30,491 
	0 
	36,747 
	67,238 
	37.35 
	16.94 
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