## 購建固定資產
國立體育大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國106 年 06 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 163106000 | 0 | 0 | 163106000 | 142607000 | 30565974 | 65232471 | 95798445 | 67.18 | -46808555 | -32.82
土地改良物 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 | 10000000 | 48193 | 5240000 | 5288193 | 52.88 | -4711807 | -47.12 | 停車空間增設工程及道路鋪面改善工程因本校需求改變，故延遲設計時程所致。 | 促請廠商儘速施工，預計可於7月完工，將依契約條件付款。
土地改良物 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48193 | 5240000 | 5288193 |  | 5288193
房屋及建築 | 0 | 375000 | 0 | 11843000 | 12218000 | 12030000 | 8004541 | 3837935 | 11842476 | 98.44 | -187524 | -1.56
房屋及建築 | 0 | 375000 | 0 | 11843000 | 12218000 | 12030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12030000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8004541 | 3837935 | 11842476 |  | 11842476
機械及設備 | 0 | 117067000 | 0 | -9636000 | 107431000 | 99174000 | 17482466 | 43107084 | 60589550 | 61.09 | -38584450 | -38.91 | 低壓電力迴路改善工程及綜合體育館空調改善工程因配合世大運游泳池施工，故與原預定進度有差異所致。 | 俟履約完成驗收通過後將儘速辦理付款事宜。
機械及設備 | 0 | 117067000 | 0 | -9636000 | 107431000 | 99174000 | 17134189 | 0 | 17134189 | 17.28 | -82039811 | -82.72
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348277 | 43107084 | 43455361 |  | 43455361
交通及運輸設備 | 0 | 4852000 | 0 | 0 | 4852000 | 2419000 | 326495 | 3956546 | 4283041 | 177.06 | 1864041 | 77.06 | 因進行採購作業中尚未驗收付款所致。 | 俟廠商履約完成後儘速辦理請款核銷。
交通及運輸設備 | 0 | 4852000 | 0 | 0 | 4852000 | 2419000 | 302989 | 0 | 302989 | 12.53 | -2116011 | -87.47
訂購機件-交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23506 | 3956546 | 3980052 |  | 3980052
什項設備 | 0 | 28812000 | 0 | -2207000 | 26605000 | 18984000 | 4704279 | 9090906 | 13795185 | 72.67 | -5188815 | -27.33 | 學生宿舍冷氣裝設工程因需俟學生暑期離宿後才可施工，故進度落後。 | 俟達契約條件付款時，立即辦理付款作業。
什項設備 | 0 | 28812000 | 0 | -2207000 | 26605000 | 18984000 | 4704279 | 0 | 4704279 | 24.78 | -14279721 | -75.22
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9090906 | 9090906 |  | 9090906
總 計 | 0 | 163106000 | 0 | 0 | 163106000 | 142607000 | 30565974 | 65232471 | 95798445 | 67.18 | -46808555 | -32.82 | 執行率67.18%，主要係低壓電力迴路改善工程及綜合體育館空調改善工程因配合世大運游泳池施工，故與原預定進度有差異。 | 俟履約完成驗收通過後將儘速辦理付款事宜。
土地改良物 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 | 10000000 | 48193 | 5240000 | 5288193 | 52.88 | -4711807 | -47.12
房屋及建築 | 0 | 375000 | 0 | 11843000 | 12218000 | 12030000 | 8004541 | 3837935 | 11842476 | 98.44 | -187524 | -1.56
機械及設備 | 0 | 117067000 | 0 | -9636000 | 107431000 | 99174000 | 17482466 | 43107084 | 60589550 | 61.09 | -38584450 | -38.91
交通及運輸設備 | 0 | 4852000 | 0 | 0 | 4852000 | 2419000 | 326495 | 3956546 | 4283041 | 177.06 | 1864041 | 77.06
什項設備 | 0 | 28812000 | 0 | -2207000 | 26605000 | 18984000 | 4704279 | 9090906 | 13795185 | 72.67 | -5188815 | -27.33
總 計 | 0 | 163106000 | 0 | 0 | 163106000 | 142607000 | 30565974 | 65232471 | 95798445 | 67.18 | -46808555 | -32.82

## 餘絀表
國立體育大學校務基金
收支餘絀表
|  |  |  | 中華民國106 年 06 月份 |  |  |  |  | 單位:新臺幣元
科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 |  |  |  | 本年度截至本月份累計數
|  | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) |  | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (－)
|  |  |  | 金 額 | ％ |  |  | 金 額 | ％
業務收入 | 489294000 | 29825932 | 29245000 | 580932 | 1.99 | 254094501 | 245765000 | 8329501 | 3.39
教學收入 | 152279000 | 254539 | -890000 | 1144539 | -128.6 | 84202208 | 76140000 | 8062208 | 10.59
學雜費收入 | 102993000 | 3793953 | 508000 | 3285953 | 646.84 | 66294027 | 51497000 | 14797027 | 28.73
學雜費減免(-) | -13214000 | -6935360 | -6607000 | -328360 | 4.97 | -6935360 | -6607000 | -328360 | 4.97
建教合作收入 | 50000000 | 3296803 | 4167000 | -870197 | -20.88 | 22459099 | 25000000 | -2540901 | -10.16
推廣教育收入 | 12500000 | 99143 | 1042000 | -942857 | -90.49 | 2384442 | 6250000 | -3865558 | -61.85
其他業務收入 | 337015000 | 29571393 | 30135000 | -563607 | -1.87 | 169892293 | 169625000 | 267293 | 0.16
學校教學研究補助收入 | 302040000 | 26998000 | 26998000 | 0 | 0 | 151020000 | 151020000 | 0 | 0
其他補助收入 | 32500000 | 2346893 | 2710000 | -363107 | -13.4 | 16669748 | 16250000 | 419748 | 2.58
雜項業務收入 | 2475000 | 226500 | 427000 | -200500 | -46.96 | 2202545 | 2355000 | -152455 | -6.47
業務成本與費用 | 521579000 | 50445563 | 41106000 | 9339563 | 22.72 | 257362574 | 275484000 | -18121426 | -6.58
教學成本 | 375579000 | 29077597 | 29869000 | -791403 | -2.65 | 176107096 | 196262000 | -20154904 | -10.27
教學研究及訓輔成本 | 325753000 | 25072858 | 25726000 | -653142 | -2.54 | 155471058 | 171489000 | -16017942 | -9.34
建教合作成本 | 42443000 | 3891731 | 3534000 | 357731 | 10.12 | 19785961 | 21119000 | -1333039 | -6.31
推廣教育成本 | 7383000 | 113008 | 609000 | -495992 | -81.44 | 850077 | 3654000 | -2803923 | -76.74
其他業務成本 | 11932000 | 1257199 | 994000 | 263199 | 26.48 | 5562698 | 5964000 | -401302 | -6.73
學生公費及獎勵金 | 11932000 | 1257199 | 994000 | 263199 | 26.48 | 5562698 | 5964000 | -401302 | -6.73
管理及總務費用 | 131930000 | 19965262 | 9938000 | 10027262 | 100.9 | 74768857 | 71838000 | 2930857 | 4.08
管理費用及總務費用 | 131930000 | 19965262 | 9938000 | 10027262 | 100.9 | 74768857 | 71838000 | 2930857 | 4.08
其他業務費用 | 2138000 | 145505 | 305000 | -159495 | -52.29 | 923923 | 1420000 | -496077 | -34.94
雜項業務費用 | 2138000 | 145505 | 305000 | -159495 | -52.29 | 923923 | 1420000 | -496077 | -34.94
業務賸餘(短絀-) | -32285000 | -20619631 | -11861000 | -8758631 | 73.84 | -3268073 | -29719000 | 26450927 | -89
業務外收入 | 76423000 | 5557478 | 4672000 | 885478 | 18.95 | 38539323 | 37082000 | 1457323 | 3.93
財務收入 | 9150000 | 4408773 | 1184000 | 3224773 | 272.36 | 4408773 | 4575000 | -166227 | -3.63
利息收入 | 9150000 | 4408773 | 1184000 | 3224773 | 272.36 | 4408773 | 4575000 | -166227 | -3.63
其他業務外收入 | 67273000 | 1148705 | 3488000 | -2339295 | -67.07 | 34130550 | 32507000 | 1623550 | 4.99
資產使用及權利金收入 | 63500000 | 966296 | 3173000 | -2206704 | -69.55 | 31640629 | 30621000 | 1019629 | 3.33
受贈收入 | 2000000 | 136826 | 167000 | -30174 | -18.07 | 2096599 | 1000000 | 1096599 | 109.66
賠(補)償收入 | 84000 | 0 | 7000 | -7000 | -100 | 899 | 42000 | -41101 | -97.86
違規罰款收入 | 300000 | 5688 | 25000 | -19312 | -77.25 | 26992 | 150000 | -123008 | -82.01
雜項收入 | 1389000 | 39895 | 116000 | -76105 | -65.61 | 365431 | 694000 | -328569 | -47.34
業務外費用 | 75605000 | 5350991 | 6258000 | -907009 | -14.49 | 25784610 | 37717000 | -11932390 | -31.64
其他業務外費用 | 75605000 | 5350991 | 6258000 | -907009 | -14.49 | 25784610 | 37717000 | -11932390 | -31.64
雜項費用 | 75605000 | 5350991 | 6258000 | -907009 | -14.49 | 25784610 | 37717000 | -11932390 | -31.64
業務外賸餘(短絀-) | 818000 | 206487 | -1586000 | 1792487 | -113.02 | 12754713 | -635000 | 13389713 | -2108.62
本期賸餘(短絀-) | -31467000 | -20413144 | -13447000 | -6966144 | 51.8 | 9486640 | -30354000 | 39840640 | -131.25
備註：壹、本(6)月份實際數與預算數比較增減差異說明： 一、本月業務短絀數2,061萬9,631元，較預算短絀數1,186萬1,000元，增加短絀數875萬8,631元，主要係： (一)學雜費收入實際數較預計數增加328萬5,953元。 (二)建教合作收入：主要係申請政府機關委辦案及產學合作計畫案較預期減少。 (三)推廣教育收入：主要係各項推廣教育課程報名人數較預期減少。 (四)其他補助收入：主要係向各機關申請補助計畫案較預期減少。 (五)雜項業務收入：主要係招生考試報名人數及收入較預計減少。 (六)建教合作成本實際數較預計數增加35萬7,731元。 (七)推廣教育成本：主要係各項推廣教育課程報名人次較預計為少，其相對支出成本亦較預期減少。 (八)學生公費及獎勵金：主要係本月獎助金申請人次較預計為多。 (九)管理費用及總務費用較預計數增加1,002萬7,262元。 (十)雜項業務費用：主要係各項招生考試報名人數減少，其相對支出成本亦較預期減少。 二、本月份業務外賸餘數20萬6,487元，較預算短絀數158萬6,000元，減少短絀數179萬2,487元，主要係： (一)利息收入：主要係半年結算調整應收未收利息，致帳列數較預期增加。 (二)資產使用及權利金收入：主要係場地租借收入較預期減少。 (三)受贈收入：主要係本月份接受外來捐贈款較預期減少。 (四)賠(補)償收入：主要係學生遺失圖書賠償收入較預期減少。 (五)違規罰款收入：主要係廠商逾期罰款收入及借用圖書館圖書逾期歸還之違規罰款收入較預期減少。 (六)雜項收入：主要係各項工本費等收入較預期減少。 (七)雜項費用：主要係各場館對外營運成本依實際業務需要及撙節原則，實際支用較預計減少。 三、本月短絀：主要差異如上所述。 貳、本年度截至本(6)月份實際數與預算數比較增減差異說明： 一、業務短絀：截至本月底止累計實際短絀數326萬8,073元，較預算短絀數2,971萬9,000元，減少短絀數2,645萬0,927元，主要係： (一)學雜費收入實際數較預計數增加1,479萬7,027元。 (二)建教合作收入：同本月份說明。 (三)推廣教育收入：同本月份說明。 (四)推廣教育成本：同本月份說明。 (五)雜項業務費用：同本月份說明。 二、業務外賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數1,275萬4,713元，較預算短絀數63萬5,000元，減少短絀數1,338萬9,713元，主要係： (一)受贈收入：主要係接受外來捐贈款較預期增加所致。 (二)賠(補)償收入：同本月份說明。 (三)違規罰款收入：同本月份說明。 (四)雜項收入：同本月份說明。 (五)雜項費用：同本月份說明。 三、本期賸餘：主要差異如上所述。

## 平衡表
國立體育大學校務基金
平衡表
|  | 中華民國106 年 06 月 30 日 |  |  | 單位:新臺幣元
科目名稱 | 金 額 | ％ | 科目名稱 | 金 額 | ％
資產 | 5199715192 | 100 | 負債 | 2751614818 | 52.92
流動資產 | 1227570808 | 23.61 | 流動負債 | 148682784 | 2.86
現金 | 1126099692 | 21.66 | 應付款項 | 88290683 | 1.7
銀行存款 | 1125499692 | 21.65 | 應付代收款 | 21654547 | 0.42
零用及週轉金 | 600000 | 0.01 | 應付工程款 | 9641329 | 0.19
應收款項 | 76377607 | 1.47 | 其他應付款 | 56994807 | 1.1
應收利息 | 3598807 | 0.07 | 預收款項 | 60392101 | 1.16
其他應收款 | 72778800 | 1.4 | 預收收入 | 60304098 | 1.16
預付款項 | 25093509 | 0.48 | 銷項稅額 | 88003 | 0
用品盤存 | 488021 | 0.01 | 其他負債 | 2585080297 | 49.72
預付費用 | 19510857 | 0.38 | 什項負債 | 2585080297 | 49.72
留抵稅額 | 89527 | 0 | 存入保證金 | 35545791 | 0.68
其他預付款 | 5005104 | 0.1 | 應付退休及離職金 | 6423294 | 0.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 43463024 | 0.84 | 應付代管資產 | 2543109712 | 48.91
長期投資 | 29961575 | 0.58 | 暫收及待結轉帳項 | 1500 | 0
備供出售金融資產－非流動 | 30000000 | 0.58 | 遞延貸項 | 17851737 | 0.34
備供出售金融資產評價調整－非流動 | -38425 | 0 | 遞延收入 | 17851737 | 0.34
準備金 | 13501449 | 0.26 | 遞延收入 | 17851737 | 0.34
退休及離職準備金 | 6423294 | 0.12 | 淨值 | 2448100374 | 47.08
其他準備金 | 7078155 | 0.14 | 基金 | 1650080984 | 31.73
固定資產 | 1214174891 | 23.35 | 基金 | 1650080984 | 31.73
土地改良物 | 62010898 | 1.19 | 基金 | 1650080984 | 31.73
土地改良物 | 127952763 | 2.46 | 公積 | 719520348 | 13.84
累計折舊-土地改良物(-) | -65941865 | -1.27 | 資本公積 | 684631348 | 13.17
房屋及建築 | 761387892 | 14.64 | 受贈公積 | 684631348 | 13.17
房屋及建築 | 921538463 | 17.72 | 特別公積 | 34889000 | 0.67
累計折舊-房屋及建築(-) | -160150571 | -3.08 | 特別公積 | 34889000 | 0.67
機械及設備 | 95635903 | 1.84 | 累積餘絀(-) | 78537467 | 1.51
機械及設備 | 349147316 | 6.71 | 累積賸餘 | 78537467 | 1.51
累計折舊-機械及設備(-) | -253511413 | -4.88 | 累積賸餘 | 69050827 | 1.33
交通及運輸設備 | 16122247 | 0.31 | 本期賸餘 | 9486640 | 0.18
交通及運輸設備 | 60398831 | 1.16 | 淨值其他項目 | -38425 | 0
累計折舊-交通及運輸設備(-) | -44276584 | -0.85 | 金融商品未實現餘絀 | -38425 | 0
什項設備 | 201029026 | 3.87 | 金融商品未實現餘絀 | -38425 | 0
什項設備 | 447357175 | 8.6
累計折舊-什項設備(-) | -246328149 | -4.74
購建中固定資產 | 77988925 | 1.5
未完工程 | 21462606 | 0.41
訂購機件及設備款 | 56526319 | 1.09
無形資產 | 10544639 | 0.2
無形資產 | 10544639 | 0.2
專利權 | 158870 | 0
電腦軟體 | 10385769 | 0.2
遞延借項 | 32102244 | 0.62
遞延費用 | 32102244 | 0.62
遞延費用 | 32102244 | 0.62
其他資產 | 2671859586 | 51.38
什項資產 | 2671859586 | 51.38
存出保證金 | 33750 | 0
暫付及待結轉帳項 | 128716124 | 2.48
代管資產 | 2978406458 | 57.28
累計折舊-代管資產(-) | -435296746 | -8.37
合 計 | 5199715192 | 100 | 合 計 | 5199715192 | 100
附 註： 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 $294,575.00元 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 $294,575.00元

## 產品量值表
國立體育大學校務基金
產品銷售(營運)量值表
[6 empty] | 中華民國106 年 06 月份 |  |  | 貨幣單位:新臺幣元
產 品(營 運 項 目) |  | 本月數 及 累計數 | 數 量 (營 運 量) |  |  | 單 位 售 價 (元) (利、費率) |  |  | 銷 售 (營 運) 總 值
名 稱 | 單 位 |  | 實 際 數 | 預 算 數 | 占 預 算 % | 實 際 數 | 預 算 數 | 增 減 (一) % | 實 際 數 | 預 算 數 | 增 減 (一) %
教學訓輔 | 人 | 本月數 | 2437 | 2305 | 105.73 | 10288 | 11161 | -7.82 | 25072858 | 25726000 | -2.54
|  | 累計數 | 2437 | 2305 | 105.73 | 63796 | 74399 | -14.2515 | 155471058 | 171489000 | -9.34
大專院校 | 人 | 本月數 | 2437 | 2305 | 105.73 | 10288 | 11161 | -7.82 | 25072858 | 25726000 | -2.54
|  | 累計數 | 2437 | 2305 | 105.73 | 63796 | 74399 | -14.2515 | 155471058 | 171489000 | -9.34
合 計 |  | 本月數 | 2437 | 2305 | 105.73 | 10288 | 11161 | -7.82 | 25072858 | 25726000 | -2.54
|  | 累計數 | 2437 | 2305 | 105.73 | 63796 | 74399 | -14.2515 | 155471058 | 171489000 | -9.34