## 購建固定資產
國立體育大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國106 年 03 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 163106000 | 0 | 0 | 163106000 | 59800000 | 30824308 | 0 | 30824308 | 51.55 | -28975692 | -48.45
土地改良物 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | -100 | 停車空間增設工程因需求改變，延遲設計時程，目前工程已上網招標。 | 工程發包後儘速施工，預計可於7月完工，將依契約條件付款。
土地改良物 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | -100
房屋及建築 | 0 | 375000 | 0 | 7982000 | 8357000 | 7982000 | 7981553 | 0 | 7981553 | 99.99 | -447 | -0.01
房屋及建築 | 0 | 375000 | 0 | 7982000 | 8357000 | 7982000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7982000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7981553 | 0 | 7981553 |  | 7981553
機械及設備 | 0 | 117067000 | 0 | -5775000 | 111292000 | 46509000 | 22184965 | 0 | 22184965 | 47.7 | -24324035 | -52.3 | 低壓電力迴路改善工程及綜合體育館空調改善工程順利進行，惟未達付款條件。 | 工程達契約條件付款時，立即辦理付款作業。
機械及設備 | 0 | 117067000 | 0 | -5775000 | 111292000 | 46509000 | 285891 | 0 | 285891 | 0.61 | -46223109 | -99.39
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21899074 | 0 | 21899074 |  | 21899074
交通及運輸設備 | 0 | 4852000 | 0 | 0 | 4852000 | 1158000 | 108500 | 0 | 108500 | 9.37 | -1049500 | -90.63 | 因進行採購作業中尚未驗收付款所致 | 俟廠商履約完成後儘速辦理請款核銷
交通及運輸設備 | 0 | 4852000 | 0 | 0 | 4852000 | 1158000 | 108500 | 0 | 108500 | 9.37 | -1049500 | -90.63
什項設備 | 0 | 28812000 | 0 | -2207000 | 26605000 | 3151000 | 549290 | 0 | 549290 | 17.43 | -2601710 | -82.57 | 園區入口景觀改善工程順利進行，惟未達付款條件。 | 工程達契約條件付款時，立即辦理付款作業。
什項設備 | 0 | 28812000 | 0 | -2207000 | 26605000 | 3151000 | 549290 | 0 | 549290 | 17.43 | -2601710 | -82.57
總 計 | 0 | 163106000 | 0 | 0 | 163106000 | 59800000 | 30824308 | 0 | 30824308 | 51.55 | -28975692 | -48.45 | 各項工程順利進行，惟未達契約付款條件。 | 俟廠商履約完成後儘速辦理請款核銷。
土地改良物 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | -100
房屋及建築 | 0 | 375000 | 0 | 7982000 | 8357000 | 7982000 | 7981553 | 0 | 7981553 | 99.99 | -447 | -0.01
機械及設備 | 0 | 117067000 | 0 | -5775000 | 111292000 | 46509000 | 22184965 | 0 | 22184965 | 47.7 | -24324035 | -52.3
交通及運輸設備 | 0 | 4852000 | 0 | 0 | 4852000 | 1158000 | 108500 | 0 | 108500 | 9.37 | -1049500 | -90.63
什項設備 | 0 | 28812000 | 0 | -2207000 | 26605000 | 3151000 | 549290 | 0 | 549290 | 17.43 | -2601710 | -82.57
總 計 | 0 | 163106000 | 0 | 0 | 163106000 | 59800000 | 30824308 | 0 | 30824308 | 51.55 | -28975692 | -48.45

## 餘絀表
國立體育大學校務基金
收支餘絀表
|  |  |  | 中華民國106 年 03 月份 |  |  |  |  | 單位:新臺幣元
科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 |  |  |  | 本年度截至本月份累計數
|  | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) |  | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (－)
|  |  |  | 金 額 | ％ |  |  | 金 額 | ％
業務收入 | 489294000 | 50830482 | 57368000 | -6537518 | -11.4 | 140974902 | 132455000 | 8519902 | 6.43
教學收入 | 152279000 | 25592239 | 31318000 | -5725761 | -18.28 | 59439771 | 52903000 | 6536771 | 12.36
學雜費收入 | 102993000 | 20841084 | 26109000 | -5267916 | -20.18 | 47520923 | 37280000 | 10240923 | 27.47
學雜費減免(-) | -13214000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
建教合作收入 | 50000000 | 3914726 | 4167000 | -252274 | -6.05 | 10367818 | 12499000 | -2131182 | -17.05
推廣教育收入 | 12500000 | 836429 | 1042000 | -205571 | -19.73 | 1551030 | 3124000 | -1572970 | -50.35
其他業務收入 | 337015000 | 25238243 | 26050000 | -811757 | -3.12 | 81535131 | 79552000 | 1983131 | 2.49
學校教學研究補助收入 | 302040000 | 23342000 | 23342000 | 0 | 0 | 70026000 | 70026000 | 0 | 0
其他補助收入 | 32500000 | 1641243 | 2708000 | -1066757 | -39.39 | 10176631 | 8124000 | 2052631 | 25.27
雜項業務收入 | 2475000 | 255000 | 0 | 255000 |  | 1332500 | 1402000 | -69500 | -4.96
業務成本與費用 | 521579000 | 38937306 | 40956000 | -2018694 | -4.93 | 125071947 | 152136000 | -27064053 | -17.79
教學成本 | 375579000 | 26789554 | 29818000 | -3028446 | -10.16 | 87470758 | 106727000 | -19256242 | -18.04
教學研究及訓輔成本 | 325753000 | 23215542 | 25692000 | -2476458 | -9.64 | 79060930 | 94349000 | -15288070 | -16.2
建教合作成本 | 42443000 | 3253295 | 3517000 | -263705 | -7.5 | 7805539 | 10551000 | -2745461 | -26.02
推廣教育成本 | 7383000 | 320717 | 609000 | -288283 | -47.34 | 604289 | 1827000 | -1222711 | -66.92
其他業務成本 | 11932000 | 1211399 | 994000 | 217399 | 21.87 | 1911188 | 2982000 | -1070812 | -35.91
學生公費及獎勵金 | 11932000 | 1211399 | 994000 | 217399 | 21.87 | 1911188 | 2982000 | -1070812 | -35.91
管理及總務費用 | 131930000 | 10898353 | 9939000 | 959353 | 9.65 | 35652001 | 42022000 | -6369999 | -15.16
管理費用及總務費用 | 131930000 | 10898353 | 9939000 | 959353 | 9.65 | 35652001 | 42022000 | -6369999 | -15.16
其他業務費用 | 2138000 | 38000 | 205000 | -167000 | -81.46 | 38000 | 405000 | -367000 | -90.62
雜項業務費用 | 2138000 | 38000 | 205000 | -167000 | -81.46 | 38000 | 405000 | -367000 | -90.62
業務賸餘(短絀-) | -32285000 | 11893176 | 16412000 | -4518824 | -27.53 | 15902955 | -19681000 | 35583955 | -180.8
業務外收入 | 76423000 | 9638521 | 4922000 | 4716521 | 95.83 | 28179223 | 24813000 | 3366223 | 13.57
財務收入 | 9150000 | 0 | 675000 | -675000 | -100 | 0 | 1960000 | -1960000 | -100
利息收入 | 9150000 | 0 | 675000 | -675000 | -100 | 0 | 1960000 | -1960000 | -100
其他業務外收入 | 67273000 | 9638521 | 4247000 | 5391521 | 126.95 | 28179223 | 22853000 | 5326223 | 23.31
資產使用及權利金收入 | 63500000 | 8792363 | 3932000 | 4860363 | 123.61 | 26614713 | 21912000 | 4702713 | 21.46
受贈收入 | 2000000 | 788191 | 167000 | 621191 | 371.97 | 1394052 | 499000 | 895052 | 179.37
賠(補)償收入 | 84000 | 0 | 7000 | -7000 | -100 | 499 | 21000 | -20501 | -97.62
違規罰款收入 | 300000 | 5035 | 25000 | -19965 | -79.86 | 11005 | 75000 | -63995 | -85.33
雜項收入 | 1389000 | 52932 | 116000 | -63068 | -54.37 | 158954 | 346000 | -187046 | -54.06
業務外費用 | 75605000 | 3773148 | 6258000 | -2484852 | -39.71 | 10726687 | 18774000 | -8047313 | -42.86
其他業務外費用 | 75605000 | 3773148 | 6258000 | -2484852 | -39.71 | 10726687 | 18774000 | -8047313 | -42.86
雜項費用 | 75605000 | 3773148 | 6258000 | -2484852 | -39.71 | 10726687 | 18774000 | -8047313 | -42.86
業務外賸餘(短絀-) | 818000 | 5865373 | -1336000 | 7201373 | -539.02 | 17452536 | 6039000 | 11413536 | 189
本期賸餘(短絀-) | -31467000 | 17758549 | 15076000 | 2682549 | 17.79 | 33355491 | -13642000 | 46997491 | -344.51
備註：壹、本(3)月份實際數與預算數比較增減差異說明： 一、本月業務賸餘數1,189萬3,176元，較預算賸餘數1,641萬2,000元，減少賸餘數451萬8,824元，主要係： (一)學雜費收入較預計數減少，主要係105學年度第2學期學雜費上月已陸續收取，致本月份實際數較預算數減少。 (二)推廣教育收入較預計數減少，主要係各項推廣教育課程報名人數較預期減少。 (三)其他補助收入較預計數減少，主要係向各機關申請補助計畫案較預期減少所致。 (四)推廣教育成本較預計數減少，主要係各項推廣教育課程報名人次較預計為少，其相對支出成本亦較預期減少。 (五)學生公費及獎勵金較預計數增加，主要係本月獎助金申請人次較預計為多所致。 (六)雜項業務費用較預計數減少，主要係各項招生考試依業務實際需要執行，本月部分支出尚規劃中，未辦理動支，致帳列數較預期減少。 二、本月份業務外賸餘數586萬5,373元，較預算短絀數133萬6,000元，減少短絀數720萬1,373元，主要係： (一)利息收入較預計數減少，主要係上年度決算調整應收未收利息尚未沖銷完畢，致帳列數較預期減少。 (二)資產使用及權利金收入較預計數增加，主要係場地租借收入較預期增加所致。 (三)受贈收入較預計數增加，主要係本月份接受外來捐贈款較預期增加所致。 (四)賠(補)償收入較預計數減少，主要係學生遺失圖書賠償收入較預期減少所致。 (五)違規罰款收入較預計數減少，主要係廠商逾期罰款收入及圖書館借用圖書逾期歸還之違規罰款收入較預期減少所致。 (六)雜項收入較預計數減少，主要係各項工本費等收入較預期減少所致。 (七)雜項費用較預計數減少，主要係各場館對外營運成本依業務實際需要執行，本月部份支出尚規劃中，未辦理動支，致帳列數較預期減少。 三、本月賸餘：主要差異如上所述。 貳、本年度截至本(3)月份實際數與預算數比較增減差異說明： 一、業務賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數1,590萬2,955元，較預算短絀數1,968萬1,000元，減少短絀數3,558萬3,955元，主要係： (一)學雜費收入較預計數增加，主要係學雜費收入較預期增加所致。 (二)建教合作收入較預計數減少，主要係申請政府機關委辦案及產學合作計畫案較預期減少所致。 (三)推廣教育收入：同本月份說明。 (四)其他補助收入較預計數增加，主要係向各機關申請補助計畫案較預期增加所致。 (五)教學研究及訓輔成本較預計數減少，主要係教學單位及各補助計畫依實際需要進行動支，本月部份支出尚規劃中，未辦理動支，致帳列數較預期減少。 (六)建教合作成本較預計數減少，主要係各單位依業務實際需要進行動支，本月部份支出尚規劃中，未辦理動支，致帳列數較預期減少。 (七)推廣教育成本：同本月份說明。 (八)學生公費及獎勵金較預計數減少，主要係獎助金申請人次較預計為少所致。 (九)管理費用及總務費用較預計數減少，主要係各單位依業務實際需要進行動支，本月部份支出尚規劃中，未辦理動支，致帳列數較預期減少。 (十)雜項業務費用：同本月份說明。 二、業務外賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數1,745萬2,536元，較預算賸餘數603萬9,000元，增加賸餘數1,141萬3,536元，主要係： (一)利息收入：同本月份說明。 (二)資產使用及權利金收入：同本月份說明。 (三)受贈收入：同本月份說明。 (四)賠(補)償收入：同本月份說明。 (五)違規罰款收入：同本月份說明。 (六)雜項收入：同本月份說明。 (七)雜項費用：同本月份說明。 三、本期賸餘：主要差異如上所述。

## 平衡表
國立體育大學校務基金
平衡表
|  | 中華民國106 年 03 月 31 日 |  |  | 單位:新臺幣元
科目名稱 | 金 額 | ％ | 科目名稱 | 金 額 | ％
資產 | 5155985414 | 100 | 負債 | 2691780503 | 52.21
流動資產 | 1280211120 | 24.83 | 流動負債 | 80390262 | 1.56
現金 | 1217988148 | 23.62 | 應付款項 | 18123002 | 0.35
銀行存款 | 1217388148 | 23.61 | 應付代收款 | 16783327 | 0.33
零用及週轉金 | 600000 | 0.01 | 應付工程款 | 563394 | 0.01
應收款項 | 36387343 | 0.71 | 其他應付款 | 776281 | 0.02
應收利息 | 1707630 | 0.03 | 預收款項 | 62267260 | 1.21
其他應收款 | 34679713 | 0.67 | 預收收入 | 62267260 | 1.21
預付款項 | 25440713 | 0.49 | 其他負債 | 2592936497 | 50.29
用品盤存 | 786975 | 0.02 | 什項負債 | 2592936497 | 50.29
預付費用 | 22233657 | 0.43 | 存入保證金 | 37776355 | 0.73
留抵稅額 | 30611 | 0 | 應付退休及離職金 | 6284334 | 0.12
其他預付款 | 2389470 | 0.05 | 應付代管資產 | 2548860348 | 49.43
短期貸墊款 | 394916 | 0.01 | 暫收及待結轉帳項 | 15460 | 0
短期墊款 | 394916 | 0.01 | 遞延貸項 | 18453744 | 0.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 13473661 | 0.26 | 遞延收入 | 18453744 | 0.36
準備金 | 13473661 | 0.26 | 遞延收入 | 18453744 | 0.36
退休及離職準備金 | 6284334 | 0.12 | 淨值 | 2464204911 | 47.79
其他準備金 | 7189327 | 0.14 | 基金 | 1647166640 | 31.95
固定資產 | 1164574309 | 22.59 | 基金 | 1647166640 | 31.95
土地改良物 | 64461625 | 1.25 | 基金 | 1647166640 | 31.95
土地改良物 | 127952763 | 2.48 | 公積 | 714631953 | 13.86
累計折舊-土地改良物(-) | -63491138 | -1.23 | 資本公積 | 679742953 | 13.18
房屋及建築 | 766644181 | 14.87 | 受贈公積 | 679742953 | 13.18
房屋及建築 | 921538463 | 17.87 | 特別公積 | 34889000 | 0.68
累計折舊-房屋及建築(-) | -154894282 | -3 | 特別公積 | 34889000 | 0.68
機械及設備 | 59683434 | 1.16 | 累積餘絀(-) | 102406318 | 1.99
機械及設備 | 309203882 | 6 | 累積賸餘 | 102406318 | 1.99
累計折舊-機械及設備(-) | -249520448 | -4.84 | 累積賸餘 | 69050827 | 1.34
交通及運輸設備 | 16675390 | 0.32 | 本期賸餘 | 33355491 | 0.65
交通及運輸設備 | 60204342 | 1.17
累計折舊-交通及運輸設備(-) | -43528952 | -0.84
什項設備 | 199884477 | 3.88
什項設備 | 443134684 | 8.59
累計折舊-什項設備(-) | -243250207 | -4.72
購建中固定資產 | 57225202 | 1.11
未完工程 | 12313490 | 0.24
訂購機件及設備款 | 44911712 | 0.87
無形資產 | 12792825 | 0.25
無形資產 | 12792825 | 0.25
專利權 | 162143 | 0
電腦軟體 | 12630682 | 0.24
遞延借項 | 31853487 | 0.62
遞延費用 | 31853487 | 0.62
遞延費用 | 31853487 | 0.62
其他資產 | 2653080012 | 51.46
什項資產 | 2653080012 | 51.46
暫付及待結轉帳項 | 104219664 | 2.02
代管資產 | 2982009119 | 57.84
累計折舊-代管資產(-) | -433148771 | -8.4
合 計 | 5155985414 | 100 | 合 計 | 5155985414 | 100
附 註： 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 $294,575.00元 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 $294,575.00元

## 銷售量值表
國立體育大學校務基金
產品銷售(營運)量值表
[6 empty] | 中華民國106 年 03 月份 |  |  | 貨幣單位:新臺幣元
產 品(營 運 項 目) |  | 本月數 及 累計數 | 數 量 (營 運 量) |  |  | 單 位 售 價 (元) (利、費率) |  |  | 銷 售 (營 運) 總 值
名 稱 | 單 位 |  | 實 際 數 | 預 算 數 | 占 預 算 % | 實 際 數 | 預 算 數 | 增 減 (一) % | 實 際 數 | 預 算 數 | 增 減 (一) %
教學訓輔 | 人 | 本月數 | 2437 | 2305 | 105.73 | 9526 | 11146 | -14.53 | 23215542 | 25692000 | -9.64
|  | 累計數 | 2437 | 2305 | 105.73 | 32442 | 40932 | -20.7417 | 79060930 | 94349000 | -16.2
大專院校 | 人 | 本月數 | 2437 | 2305 | 105.73 | 9526 | 11146 | -14.53 | 23215542 | 25692000 | -9.64
|  | 累計數 | 2437 | 2305 | 105.73 | 32442 | 40932 | -20.7417 | 79060930 | 94349000 | -16.2
合 計 |  | 本月數 | 2437 | 2305 | 105.73 | 9526 | 11146 | -14.53 | 23215542 | 25692000 | -9.64
|  | 累計數 | 2437 | 2305 | 105.73 | 32442 | 40932 | -20.7417 | 79060930 | 94349000 | -16.2